## POA 2022
POA 2022 - PROYECTO DE AGRICULTURA RESILIENTE Y GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LAS CUENCAS YAQUE DEL NORTE Y OZAMA-ISABELA (PARGIRH) - P163260
PLANIFICACIÓN TOTAL |  |  | Monto Pagado Hasta 2021 (US$) | Saldo Disponible (US$) | Monto Programado 2022 (US$) | Plan Operativo Anual (POA) 2022
No. | COMPONENTES y SUB-COMPONENTES | VALOR TOTAL (US$)
[6 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | COMPONENTE 1: Gestión Productiva Sostenible de los Agroecosistemas | 15092576.1965 |  | 15092576.1965 | 3169696.3627 | 14617.1368 | 14617.1368 | 14617.1368 | 116432.5414 | 177439.1433 | 223025.8014 | 393661.6029 | 374225.3256 | 382372.9742 | 664122.683 | 413678.7024 | 380886.1781
1.1 | Subcomponente 1.1 Apoyo al Uso Productivo de los Recursos Naturales | 8812500.4683 |  | 8812500.4683 | 870442.1651 | 2771.2207 | 2771.2207 | 2771.2207 | 2771.2207 | 2771.2207 | 186486.0341 | 79416.8518 | 106184.1474 | 149786.1649 | 130786.1649 | 130786.1649 | 73140.5338
1.2 | Subcomponente 1.2 Apoyo a la Consolidación del Sistema Nacional de Conservación de Suelo y Agua (SNCSA) | 3965941.7476 |  | 3965941.7476 | 1069737.5964 | 3729.0392 | 3729.0392 | 3729.0392 | 76531.6282 | 92764.6379 | 23700.5602 | 220169.1686 | 81201.324 | 61168.3143 | 251788.1201 | 116574.5279 | 134652.1978
1.3 | Subcomponent 1.3 Apoyo a la Conservación de Áreas Protegidas | 2314133.9806 |  | 2314133.9806 | 1229516.6012 | 8116.877 | 8116.877 | 8116.877 | 37129.6925 | 81903.2847 | 12839.2071 | 94075.5825 | 186839.8543 | 171418.4951 | 281548.398 | 166318.0096 | 173093.4465
1.3.1 | Construcción y rehabilitación de oficinas y centros de control, como apoyo a la Conservación de Áreas Protegidas | 601543.6893 |  | 601543.6893 | 601543.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120308.7379 | 120308.7379 | 120308.7379 | 120308.7379 | 120308.7379
1.3.1.1 | Habilitacion y mantenimiento Oficinas | 17708.7379 |  | 17708.7379 | 17708.7379 | [7 empty] | 3541.7476 | 3541.7476 | 3541.7476 | 3541.7476 | 3541.7476
1.3.1.2 | Construccion y equipamiento de centros de control y vigilancia | 415048.5437 |  | 415048.5437 | 415048.5437 | [7 empty] | 83009.7087 | 83009.7087 | 83009.7087 | 83009.7087 | 83009.7087
1.3.1.3 | Mantenimiento de instalaciones existentes | 168786.4078 |  | 168786.4078 | 168786.4078 | [7 empty] | 33757.2816 | 33757.2816 | 33757.2816 | 33757.2816 | 33757.2816
1.3.2 | Adquisición de equipos de computo, como apoyo a la Conservación de Áreas Protegidas | 16233.0097 |  | 16233.0097 | 16233.0097 | 0 | 0 | 0 | 12986.4078 | 0 | 0 | 3246.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.1 | Computadora escritorio | 8854.3689 |  | 8854.3689 | 8854.3689 |  |  |  | 7083.4951 |  |  | 1770.8738
1.3.2.2 | Laptop | 7378.6408 |  | 7378.6408 | 7378.6408 |  |  |  | 5902.9126 |  |  | 1475.7282
1.3.3 | Adquisición de equipos de proyección, camara y de video, como apoyo a la Conservación de Áreas Protegidas | 5902.9126 |  | 5902.9126 | 5902.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4722.3301 | 0 | 0 | 1180.5825 | 0 | 0 | 0
1.3.3.1 | Data Show | 4427.1845 |  | 4427.1845 | 4427.1845 | [5 empty] | 3541.7476 |  |  | 885.4369
1.3.3.2 | Cámara digital | 1475.7282 |  | 1475.7282 | 1475.7282 | [5 empty] | 1180.5825 |  |  | 295.1456
1.3.4 | Adquisición de mobiliarios para oficina, como apoyo a la Conservación de Áreas Protegidas | 20033.0097 |  | 20033.0097 | 20033.0097 | 0 | 0 | 0 | 16026.4078 | 0 | 0 | 4006.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.1 | Escritorio | 1770.8738 |  | 1770.8738 | 1770.8738 |  |  |  | 1416.699 |  |  | 354.1748
1.3.4.2 | Silla oficina | 2213.5922 |  | 2213.5922 | 2213.5922 |  |  |  | 1770.8738 |  |  | 442.7184
1.3.4.3 | Archivo metálico de 6 gavetas | 2766.9903 |  | 2766.9903 | 2766.9903 |  |  |  | 2213.5922 |  |  | 553.3981
1.3.4.4 | Otros mobiliarios (GPS) | 13281.5534 |  | 13281.5534 | 13281.5534 |  |  |  | 10625.2427 |  |  | 2656.3107
1.3.5 | Adquisición de sistema de comunicación, radios base y móviles, como apoyo a la Conservación de Áreas Protegidas | 83452.4272 |  | 83452.4272 | 83452.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66761.9417 | 0 | 16690.4854
1.3.5.1 | Radios base | 38073.7864 |  | 38073.7864 | 38073.7864 | [9 empty] | 30459.0291 |  | 7614.7573
1.3.5.2 | Radios moviles | 45378.6408 |  | 45378.6408 | 45378.6408 | [9 empty] | 36302.9126 |  | 9075.7282
1.3.6 | Adquisición de sistema de energía fotovoltaica, como apoyo a la Conservación de Áreas Protegidas | 74708.7379 |  | 74708.7379 | 74708.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59766.9903 | 0 | 14941.7476
1.3.6.1 | Sistema energia fotovoltaica (paneles, inversores, reguladores de carga, baterias y accesorios para instalacion) | 74708.7379 |  | 74708.7379 | 74708.7379 | [9 empty] | 59766.9903 |  | 14941.7476
1.3.7 | Adquisición de camionetas para transporte, como apoyo a la Conservación de Áreas Protegidas | 92233.0097 |  | 92233.0097 | 92233.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73786.4078 | 0 | 0 | 18446.6019 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7.1 | Vehículo tipo Camioneta de doble cabina | 40582.5243 |  | 40582.5243 | 40582.5243 |  |  |  |  | 32466.0194 |  |  | 8116.5049
1.3.7.2 | Vehículo tipo Camioneta de una cabina | 51650.4854 |  | 51650.4854 | 51650.4854 |  |  |  |  | 41320.3883 |  |  | 10330.0971
1.3.8 | Adquisición de motocicletas para transporte, como apoyo a la Conservación de Áreas Protegidas | 73786.4078 |  | 73786.4078 | 73786.4078 | [6 empty] | 59029.1262 |  |  | 14757.2816
1.3.9 | Instalación de bornes para delimitación física de áreas protegidas, como apoyo a la Conservación de Áreas Protegidas | 49805.8252 |  | 49805.8252
1.3.10 | Mantenimiento de caminos y líneas cortafuegos para el programa contra incendios, como apoyo a la Conservación de Áreas Protegidas | 13834.9515 |  | 13834.9515 | 2766.9903 | [8 empty] | 2766.9903
1.3.11 | Construcción y habilitación de estación de bomberos para el programa contra incendios, como apoyo a la Conservación de Áreas Protegidas | 92233.0097 |  | 92233.0097 | 92233.0097 | [6 empty] | 18446.6019 | 36893.2039 | 36893.2039
1.3.12 | Levantamiento, mantenimiento y señalización de senderos para el ecoturismo local, como apoyo a la Conservación de Áreas Protegidas | 25364.0777 |  | 25364.0777 | 922.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.3301 | 0 | 0 | 0
1.3.12.1 | Mantenimiento de senderos | 4611.6505 |  | 4611.6505 | 922.3301 | [8 empty] | 922.3301
1.3.12.2 | Levantamiento, diseño e instalación de señalización | 20752.4272 |  | 20752.4272
1.3.13 | Consultoría de preparación, actualización de planes de manejo, evaluacion de biodiversidad y monitoreo biologico, como apoyo a la Conservación de Áreas Protegidas | 113970.4854 |  | 113970.4854
1.3.13.1 | Consultorias | 27669.9029 |  | 27669.9029
1.3.13.2 | Evaluación biodiversidad y monitoreo biológico | 86300.5825 |  | 86300.5825
1.3.14 | Talleres de socialización y divulgación de documentos de los planes de manejo, como apoyo a la Conservación de Áreas Protegidas | 95922.3301 |  | 95922.3301
1.3.14.1 | Talleres de socialización y validación del plan | 33203.8835 |  | 33203.8835
1.3.14.2 | Publicacion y divulgación | 62718.4466 |  | 62718.4466
1.3.15 | Talleres de educación ambiental, como apoyo a la Conservación de Áreas Protegidas | 35417.4757 |  | 35417.4757
1.3.16 | Gastos operativos para oficina, medios de transporte y recursos humanos, como apoyo a la Conservación de Áreas Protegidas | 620672.8155 |  | 620672.8155 | 124134.5631 | 7400.7767 | 7400.7767 | 7400.7767 | 7400.7767 | 7400.7767 | 7400.7767 | 7400.7767 | 9245.4369 | 7400.7767 | 18007.5728 | 18468.7379 | 19206.6019
1.3.16.1 | Pago de servicios (internet, teléfono, etc) | 19922.3301 |  | 19922.3301 | 3984.466 | 332.0388 | 332.0388 | 332.0388 | 332.0388 | 332.0388 | 332.0388 | 332.0388 | 332.0388 | 332.0388 | 332.0388 | 332.0388 | 332.0388
1.3.16.2 | Misceláneos (papel, útiles, etc.) | 19922.3301 |  | 19922.3301 | 3984.466 | 332.0388 | 332.0388 | 332.0388 | 332.0388 | 332.0388 | 332.0388 | 332.0388 | 332.0388 | 332.0388 | 332.0388 | 332.0388 | 332.0388
1.3.16.3 | Seguro de Vehículo | 9223.301 |  | 9223.301 | 1844.6602 | [7 empty] | 1844.6602
1.3.16.4 | Mantenimiento Vehiculos | 7378.6408 |  | 7378.6408 | 1475.7282 | [9 empty] | 737.8641 |  | 737.8641
1.3.16.5 | Combustibles vehículos_Gasoil | 105366.9903 |  | 105366.9903 | 21073.3981 | 1756.1165 | 1756.1165 | 1756.1165 | 1756.1165 | 1756.1165 | 1756.1165 | 1756.1165 | 1756.1165 | 1756.1165 | 1756.1165 | 1756.1165 | 1756.1165
1.3.16.6 | Reparaciónes mecánicas vehiculos | 44271.8447 |  | 44271.8447 | 8854.3689 | [9 empty] | 2951.4563 | 2951.4563 | 2951.4563
1.3.16.7 | Seguro Motocicletas | 5533.9806 |  | 5533.9806 | 1106.7961 | [9 empty] | 1106.7961
1.3.16.8 | Mantenimiento motocicleta | 3689.3204 |  | 3689.3204 | 737.8641 | [10 empty] | 368.932 | 368.932
1.3.16.9 | Combustibles gasolina y 2T motocicletas | 87160.1942 |  | 87160.1942 | 17432.0388 | [9 empty] | 5810.6796 | 5810.6796 | 5810.6796
1.3.16.10 | Reparaciónes mecánicas motocicletas | 19368.932 |  | 19368.932 | 3873.7864 | [10 empty] | 1936.8932 | 1936.8932
1.3.16.11 | Viaticos viaje al campo | 298834.9515 |  | 298834.9515 | 59766.9903 | 4980.5825 | 4980.5825 | 4980.5825 | 4980.5825 | 4980.5825 | 4980.5825 | 4980.5825 | 4980.5825 | 4980.5825 | 4980.5825 | 4980.5825 | 4980.5825
1.3.17 | Adquisición de uniformes completos para guardaparques, como apoyo a la Conservación de Áreas Protegidas | 127973.301 |  | 127973.301 | 25594.6602 | [10 empty] | 25594.6602
1.3.18 | Capacitación para técnicos, guardaparques y comunitarios, como apoyo a la Conservación de Áreas Protegidas | 55339.8058 |  | 55339.8058 | 7378.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.7735 | 1229.7735 | 1229.7735 | 1229.7735 | 1229.7735 | 1229.7735
1.3.18.1 | Cursos y talleres a técnicos | 18446.6019 |  | 18446.6019 | 3689.3204 | [6 empty] | 614.8867 | 614.8867 | 614.8867 | 614.8867 | 614.8867 | 614.8867
1.3.18.2 | Curso básico para guardaparques | 18446.6019 |  | 18446.6019
1.3.18.3 | Cursos, talleres de guias ecoturisticos a comunitarios | 18446.6019 |  | 18446.6019 | 3689.3204 | [6 empty] | 614.8867 | 614.8867 | 614.8867 | 614.8867 | 614.8867 | 614.8867
1.3.19 | Contingencias | 115706.699 |  | 115706.699 | 8593.2032 | 716.1003 | 716.1003 | 716.1003 | 716.1003 | 716.1003 | 716.1003 | 716.1003 | 716.1003 | 716.1003 | 716.1003 | 716.1003 | 716.1003
2 | COMPONENTE 2: Mejora de la Resiliencia y Gestión de las Infraestructuras Hidráulicas | 29038478.6307 |  | 29038478.6307 | 1820354.5944 | 9088.2366 | 9088.2366 | 9088.2366 | 9088.2366 | 9088.2366 | 106475.1594 | 9088.2366 | 191340.8048 | 582593.3222 | 283523.5684 | 444839.3908 | 157052.9293
2.1 | Subcomponente 2.1 Rehabilitación de Presas en las Cuencas Hidrográficas | 13510769.4087 |  | 13510769.4087 | 326811.4056 | 4216.4737 | 4216.4737 | 4216.4737 | 4216.4737 | 4216.4737 | 4216.4737 | 4216.4737 | 4216.4737 | 142323.3345 | 4216.4737 | 142323.3345 | 4216.4737
2.2 | Subcomponente 2.2 Rehabilitación, Modernización y Mejora de la Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Riego en las Cuencas Hidrográficas | 13120606.6693 |  | 13120606.6693 | 904727.1985 | 4118.5451 | 4118.5451 | 4118.5451 | 4118.5451 | 4118.5451 | 101505.4679 | 4118.5451 | 186371.1133 | 43073.3142 | 278553.8769 | 135256.0778 | 135256.0778
2.3 | Subcomponente 2.3 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del INDRHI | 2407102.5527 |  | 2407102.5527 | 588815.9902 | 753.2178 | 753.2178 | 753.2178 | 753.2178 | 753.2178 | 753.2178 | 753.2178 | 753.2178 | 397196.6735 | 753.2178 | 167259.9785 | 17580.3778
3 | COMPONENTE 3: Agua Potable y Saneamiento (APS) | 24800000 |  | 24800000 | 1135656.1795 | 9139.7083 | 9139.7083 | 9139.7083 | 9139.7083 | 9139.7083 | 9139.7083 | 9139.7083 | 274531.5803 | 167389.7083 | 231183.6123 | 155389.7083 | 243183.6123
3.1 | Subcomponente 3.1 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del INAPA | 1985280 |  | 1985280 | 619068.3211 | 2214.0268 | 2214.0268 | 2214.0268 | 2214.0268 | 2214.0268 | 2214.0268 | 2214.0268 | 94214.0268 | 160464.0268 | 94214.0268 | 148464.0268 | 106214.0268
3.2 | Subcomponente 3.2 Reducir la Contaminación en Áreas Específicas a Través de los Servicios de Abastecimiento de Agua y Saneamiento | 22814720 |  | 22814720 | 516587.8584 | 6925.6815 | 6925.6815 | 6925.6815 | 6925.6815 | 6925.6815 | 6925.6815 | 6925.6815 | 180317.5535 | 6925.6815 | 136969.5855 | 6925.6815 | 136969.5855
4 | COMPONENTE 4: Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión y Gobernanza de los Recursos Naturales y la Gestión de Proyectos | 10862039.9211 |  | 10862039.9211 | 2725427.4851 | 89118.401 | 89118.401 | 120286.401 | 540716.7956 | 645881.5078 | 181857.5001 | 165599.9997 | 215236.3622 | 95131.768 | 136722.7376 | 157899.9415 | 287857.6696
4.1 | Subcomponente 4.1 El Apoyo a la Gestión Resiliente e Integrada de los Recursos Hídricos y la Gobernanza | 2209522.3301 |  | 2209522.3301 | 182994.6869 | 670.5928 | 670.5928 | 670.5928 | 6780.1074 | 27233.6996 | 2087.2919 | 2197.9715 | 11738.554 | 3238.3598 | 10514.9294 | 56908.1333 | 60283.8614
4.2 | Subcomponente 4.2: Apoyo a la Gestión, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Proyecto | 8652517.591 |  | 8652517.591 | 2542432.7982 | 88447.8082 | 88447.8082 | 119615.8082 | 533936.6882 | 618647.8082 | 179770.2082 | 163402.0282 | 203497.8082 | 91893.4082 | 126207.8082 | 100991.8082 | 227573.8082
| Total | 79793094.7483 |  | 79793094.7483 | 8851134.6217 | 121963.4827 | 121963.4827 | 153131.4827 | 675377.2818 | 841548.596 | 520498.1691 | 577489.5474 | 1055334.073 | 1227487.7727 | 1315552.6013 | 1171807.7429 | 1068980.3893
| Total Trimestral |  |  |  |  | 397058.4482 |  |  | 2037424.047 |  |  | 2860311.393 |  |  | 3556340.7335
Note on I31: Prestor Reyes: Ajustar cantidad de vehiculos o actualizar precios
Note on G76: Janei Cristina Santos Resende: incluído o valor pago em set/2018 que ainda não foi distribuído no IFR

## Resumen
PLANIFICACIÓN TOTAL (US$) |  |  | Total del proyecto (US$) | Realizado hasta 2021 * (US$) | Realizado hasta 2022 * (US$) | Previsión de desembolso 2021 (US$) | Previsión de desembolso 2022 (US$)
COMPONENTES | VALOR TOTAL
COMPONENTE 1 | 3169696.3627 |  | 15092576.1965 |  |  |  | 3169696.3627
COMPONENTE 2 | 1820354.5944 |  | 29038478.6307 |  |  |  | 1820354.5944
COMPONENTE 3 | 1135656.1795 |  | 24800000 |  |  |  | 1135656.1795
COMPONENTE 4 | 2725427.4851 |  | 10862039.9211 |  |  |  | 2725427.4851
Total | 8851134.6217 |  | 79793094.7483 |  |  |  | 8851134.6217
19000
*Valores documentados en los IFR presentados al Banco Mundial